## Hoja1 (hidden)
RUBROS PRESUPUESTALES
HONORARIOS FORMACION PROFESIONAL | INVENTARIO
REMUNERACION SERV TECNIC FORM PROF | COMPRA
CONTRATACION INSTRUCTORES | PRESTAMO
MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL | OTRO
INSUMOS PARA EXPLOTACION DE CENTROS
MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
MATERIAL- ADQ.LLANTAS/ ELEM. VEHICULOS
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MATERIALES - SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTE
MATERIALES-COMPRA DE SEMOVIENTES
COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
ADECUACION DE CONSTRUCCIONES

## PERFIL DEL PF
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral PROYECTO FORMATIVO | [5 empty] | Versión: 02
Código: GFPI-F-016
1. Información básica del proyecto
Cód. Proyecto SOFIA: | 569629 | Cód. Programa SOFIA:228120 |  | Versión del Programa: | 102 | Fichas asociadas:
1.1 Centro de Formación: | Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones |  |  | 1.2 Regional:
1.3 Nombre del proyecto: | Implementación de módulos en el Sistema integral web de gestión de procesos educativos para el CEET
1.4 Programa de Formación al que da respuesta: | Técnico en Programación de Software
1.5 Tiempo estimado de ejecución del proyecto (meses): | 6 meses
1.6 Empresas o instituciones que participan en su formulación o financiación: (si Existe) | SENA, Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones.
1.7 Palabras claves de búsqueda : | Software libre y licenciado, desarrollo de software, WEB, aplicativo, programacacion estruturada, modulo, parametros, entidad, relacion, bases de datos, tecnologias, lenguaje de programacion etc.
1.8 Número total de resultados de aprendizaje del programa de formación: | 29 |  | 1.9 Número de resultados de aprendizaje por tipo de competencia | 1.9.1 Número de resultados de aprendizaje específicos que se alcanzan con el proyecto: |  | 29
|  |  |  | 1.9.2 Número de resultados de aprendizaje transversales que se alcanzan con el proyecto |  | 29
|  |  |  | 1.9.3 Número de resultados de aprendizaje básicos que se alcanzan con el proyecto: |  | 29
2. Estructura del Proyecto
2.1 Planteamiento del problema o necesidad que se pretende solucionar
La creación de módulos en los Sistemas de Información, se hace necesrio cuando de Sistemas Integrales de Desarrollo de Software se trata. En la actualidad, los registros de gestión de procesos administrativos relacionados con bases de datos de contratistas, logística de escenarios, e inventario de materiales y equipos, al tramitarse de manera física y manual, son deficientes, desactualizados e inoperantes. Generando desajustes en la planeación y ejecución de los procesos, limitando el uso de las TIC's, y dando un manejo inadecuado y desequilibrado de los recursos. La causa de esta deficiencia, es la carencia de un sistema integral para el manejo de los registros, que permita tener en tiempo real, los datos actualizados sobre disponibilidad de los recursos. El aprendiz debe realizar todos los procesos y procedimientos investigativos, que le permitan desarrollar un aplicativo integral web, de gestion de algunos procesos de formacion y administrativos, que brinde solución a la problemática planteada y le permita el desarrollo de las competencia laborales del área de Programación de Software.
2.2 Justificación del proyecto
Debido a la constante necesidad de sistematizar y optimizar actividades en las organizaciones en el CEET, es necesario crear módulos sistematizados, que permitan controlar y realizar el seguimiento de procesos implementación de Sistemas de Información a las Organizaciones que se asesoran en el Centro. Los aprendices deberán estar en capacidad de asesorar y/u orientar a las organizaciones que así lo requieran, desde el punto de vista de implementación de los Sistemas de Información que así lo requiera. Módulos: Control de acceso de aprendices, instructores y administrativos. • Control de activos (Equipos, mobiliario, escenarios, ambientes, libros, herramientas entre otros) • Control de elementos para la formación (logística) • Control de acceso y seguridad al aplicativo.
2.3 Objetivo general
Desarrollar módulos sistematizados para un aplicativo integral via web que optimice los procreso de registro,control de acceso,monitoreo y gestión del control de activos y elementos para la formación para la formación del CEET.
2.4 Objetivos específicos:
1. Integrar los módulos desarrollados trimestralmente generando un aplicativo general al finalizar la titulación.
2. Desarrollar un módulo sistematizado para el aplicativo específico para el Control de acceso y horario de aprendices e instructores
3, Desarrollar un módulo sistematizado para el aplicativo especifico para el Control de activos (Equipos, mobiliario, escenarios, ambientes, libros, herramientas entre otros)
4. Desarrollar un módulo para el aplicativo especifico de Control de elementos para la formación (logística)
5. Desarrollar un módulo para el aplicativo especifico para el Control de acceso y seguridad al aplicativo.
2.5 Alcance
2.5.1 Beneficiarios del proyecto | Poner en práctica toda la relación general de resultados de aprendizaje de la titulación, que les permitira a los aprendices formalizar en un proyecto verdadero, el tema aplicado hacia la estructuración y construcción en un escenario real.
2.5.2 Impacto | Social: | Por cada programa ofrecido, se formarán aproximadamente 50 aprendices con las competencias, habilidades y destrezas requeridas en el sector productivo. La cobertura esta estipulada a todas las areas del CEET quienes se ven relacionadas en la problemática, siendo el epicentro de solucion Teleinformatica.
| Económico: | El centro se beneficia considerablemente reduciendo el gasto de materiales de oficina como papeleria, carpetas etc, y de igual manera de escenarios para el archivamiento del mismo.
| Ambiental: | Con la implementación de las TIC´s se disminuye del uso de los recursos como el papel.
| Tecnológico: | Controla y posee conocimiento de las nuevas tecnologías que se ve reflejado en los aplicativos implementados.
2.5.3 Restricciones o riesgos asociados y alternativas de solución:
Restricciones: 1) Tecnologías arcaicas en los ambientes de aprendizaje. 2) Ausencia de talento humano competente. 3) Falta de acuerdos fundamentales con el sector educativo.
Riesgos: 1) Ausencia de disponibilidad económica para la ejecución de proyectos. 2) Falta de ilustración en el capital humano encargado de los procesos de formación. 3) Cambio de la normatividad y politicas que riga al centro de formacion.
2.5.4. Productos o resultados del proyecto:
1) Especificaciones funcionales del sistema, a través de informes relacionados con los diferentes procesos de la organización, identificando los puntos críticos de control realizando el diagnóstico de necesidades informáticas para la solución al problema de las áreas involucradas, a través de mapas de procesos, determinando las herramientas tecnológicas requeridas para el manejo de la información, que permitan la construcción del modelo conceptual del macrosistema.
2) Documento que contemple el modelo conceptual del sistema compuesto por: documento de visión, SRS y artefactos que contemplen la Metodología
3.a) Documento que contemple el diseño de los módulos del sistema de información, el cual debe contener la arquitectura del sistema, características funcionales, el modelo conceptual de datos con su respectiva estructura, políticas y mecanismos de control, el análisis de la vulnerabilidad de la información y la definición de las herramientas tecnológicas a utilizar. 3.b) Diseño de instrumentos e instructivos, requeridos por el aseguramiento de la calidad, para el desarrollo del proyecto. 3.c) Definición de las estrategias de selección de proveedores para la adquisicion de los recursos tecnológicos, tales como los elementos de control y acceso, necesarios para el desarrollo del proyecto.
4.a) El cronograma de trabajo, elaborado a partir del documento de diseño. 4.b) La implementación de la base de datos, junto con el plan de pruebas de la misma. 4.c) El aplicativo de software con técnicas de Internacionalización, desarrollado de acuerdo a las especificaciones técnicas y que cumpla con los estándares de calidad.
5.a) Los manuales técnicos y de usuario del aplicativo de software en inglés y en español, junto con el plan de capacitación. 5.b) El plan de instalación, respaldo y migración del sistema. 5.c) El plan de contratación de recursos tecnológicos. 5.d) Informe de resultados de la aplicación de los instrumentos de validación de manuales de usuario y de operación con relación al software desarrollado. 5.e) Informe de resultados de la aplicación de los instrumentos, diseñados para el aseguramiento de la calidad del proyecto. 5.f) Informe de resultados de ejecución del plan de pruebas. 5.g) Informe comparativo de los recursos requeridos y lo contratado, con respecto a los términos de referencia.
2.6 Innovación/Gestión Tecnológica
El proyecto resuelve una necesidad del sector productivo S/N | [6 empty] | si
El proyecto mejora el proceso/producto/servicio existente? S/N | [6 empty] | si
El proyecto involucra el uso de nuevas técnicas y tecnologías de proceso? S/N | [6 empty] | si
Los productos finales son susceptibles a protección industrial y/o derechos de autor? S/N | [6 empty] | si
Los productos obtenidos en el proyecto pueden ser posicionados en el mercado? S/N | [6 empty] | si
2.7 Valoración Productiva
Con el desarrollo del proyecto se puede satisfacer la necesidad de un cliente potencial? S/N | [6 empty] | si
Viabilidad de proyecto para plan de negocio? | [6 empty] | ALTA
3. PLANEACION DEL PROYECTO
3.1 FASES DEL PROYECTO | 3.2 ACTIVIDADES DEL PROYECTO: |  | 3.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPONENTE TECNICO (a partir del programa de formación) |  | 3.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPONENTE SOCIAL
|  |  | Código | Denominación | Código | Denominación
FASE 1: ANÁLISIS | 1. Actividades de inducción en la formación profesional integral SENA. |  |  |  | 24020150013 | Identificar las oportunidades que el Sena ofrece en el marco de la formación profesional de acuerdo con el contexto nacional e internacional.
[5 empty] | 24020150010 | Reconocer el rol de los participantes en el proceso formativo, el papel de los ambientes de aprendizaje y la metodología de formación, de acuerdo con la dinámica organizacional del SENA
[5 empty] | 24020150014 | Concertar alternativas y acciones de formación para el desarrollo de las competencias del programa formación, con base en la política institucional.
[5 empty] | 24020150012 | Gestionar la información de acuerdo con los procedimientos establecidos y con las tecnologías de la información y la comunicación disponibles.
| 2. Determinar los requerimientos del sistema según especificaciones y lineamientos del proyecto. |  | 2205010321 | INTERPRETAR EL DIAGRAMA RELACIONAL PARA IDENTIFICAR EL MODELO DE DATOS. | 24020150101 | 27.Comprender frases y vocabulario habitual sobre temas de interés personal y temas técnicos
|  |  | 2205010322 | IDENTIFICAR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y PRINCIPIOS QUE CONSTITUYE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS PARA INTERPRETAR EL DISEÑO. | . (24020150102) | 28. Comprender la idea principal en avisos y mensajes breves, claros y sencillos en inglés técnico.
[5 empty] | (24020150103) | 29. Leer textos muy breves y sencillos en inglés general y técnico.
[5 empty] | (24020150104) | 30. Encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos.
[5 empty] | 24020150011 | Asumir los deberes y derechos con base en las leyes y la normativa institucional en el marco de su proyecto de vida.
[5 empty] | 24020150005 | Desarrollar procesos comunicativos eficaces y asertivos dentro de criterios de racionalidad que posibiliten la convivencia, el establecimiento de acuerdos, la construcción colectiva del conocimiento y la resolución de problemas de carácter productico y social.
[5 empty] | 24020150002 | Asumir actitudes críticas, argumentativas y propositivas en función de la resolución del problemas de carácter productivo y social.
FASE 2: PLANEACIÓN | 3. Determinar la estructura lógica del sistema |  | 2205010325 | DESCRIBIR QUE SON LOS MODIFICADORES DE ACCESO PARA APLICARLOS A UN PROYECTO DE FORMACIÓN | 24020150003 | Generar procesos autónomos y de trabajo colaborativo permanentes, fortaleciendo el equilibrio de los componentes racionales y emocionales orientados hacia el Desarrollo Humano Integral.
|  |  | 2205010324 | INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS DE CASO DE USO, DE OBJETOS, DE ESTADOS, DE SECUENCIA, DE PAQUETES O COMPONENTES, DE DESPLIEGUE, DE COLABORACIÓN SEGÚN EL DISEÑO ENTREGADO. | 24020150009 | Desarrollar permanentemente las habilidades psicomotrices y de pensamiento en la ejecución de los procesos de aprendizaje.
[5 empty] | 24020150004 | Redimensionar permanentemente su proyecto de vida de acuerdo con las circunstancias del contexto y con visión prospectiva.
Emprender
[5 empty] | 24020150006 | Asumir responsablemente los criterios de preservación y conservación del medio ambiente y de desarrollo sostenible,2 en el ejercicio de su desempeño laboral y social.
[5 empty] | 24020150007 | Generar hábitos saludables en su estilo de vida para garantizar la prevención de riesgos ocupacionales de acuerdo con el diagnóstico de su condición física individual y la naturaleza y complejidad de su desempeño laboral .
[5 empty] | 24020150008 | Aplicar técnicas de cultura física para el mejoramiento de su expresión corporal, desempeño laboral según la naturaleza y complejidad del área ocupacional.
[5 empty] | 24020150001 | Interactuar en los contextos Productivos y Sociales en función de los Principios y Valores Universales.
[5 empty] | 24020150105 | 31. Encontrar vocabulario y expresiones de inglés técnico en anuncios, folletos, páginas web, etc.
[5 empty] | (24020150106 | 32. Comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de información cotidiana y técnica.
[5 empty] | 24020150107 | 33. Realizar intercambios sociales y prácticos muy breves, con un vocabulario suficiente para hacer una exposición o mantener una conversación sencilla sobre temas técnicos.
Emprender
FASE 3: EJECUCIÓN | 4. Desarrollar la estructura de datos y de vista de la aplicación del modulo |  | 2205010074 | RELACIONAR LAS TABLAS CONSTRUIDAS PARA PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL DISEÑO.
|  |  | 2205010073 | CONSTRUIR EL MAPA DE NAVEGACIÓN DE ACUERDO CON EL DISEÑO ENTREGADO PARA ORIENTAR AL USUARIO EN EL USO DEL APLICATIVO
FASE 4. EVALUACIÓN | 5. Desarrollar las tareas de configuración y puesta en marcha del sistema. |  |  |  |  | Emprender
|  |  | 2205010072 | CONSTRUIR LA MATRIZ CRUD EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN SELECCIONADO PARA VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE ACUERDO CON EL DISEÑO ENTREGADO.
| 6. Elaborar informes y procesos de evaluación para la validación de los productos e implantación del sistema determinando recursos. |  | 2205010074 | CONSTRUIR LAS TABLAS QUE HACEN PARTE DEL DISEÑO DEL DIAGRAMA RELACIONAL EN EL MOTOR DE BASE DE DATOS EMPLEANDO LAS CUATRO FORMAS DE NORMALIZACIÓN.
ACTIVIDADES DEL PROYECTO | DURACIÓN (MESES) | Materiales de formación devolutivos: (Equipos/Herramientas) |  | Materiales de formación (consumibles) |  | Talento Humano (Instructores) |  | AMBIENTES DE APRENDIZAJE TIPIFICADOS
|  | Descripción | Cantidad | Descripción | Cantidad | Especialidad | Cantidad | ESCENARIO (Aula, Laboratorio, taller, unidad porductiva) y y elementos y condiciones de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente
1. Actividades de inducción en la formación profesional integral SENA | 1 | Computador de Escritorio: Monitor 19" o superior Core I5, Memoria 4GB, DD 320, Software Instalado: ArgoUML, StarUML, Microfoft Office: Word, Excel, PowerPoint 2010, Herraminetas de Remanufacturización de Código Acceso a Internet , alámbrica e inalámbricamente Libros de referencia,Internet, CD´s, guías | 20 | , lapices, esferos, marcadores, borradores, hojas de papel, cinta pegante, pegastic, memorias USB, correctores, pos it, cartulinas, reproducción de material y fotocopias, toner impresora. |  | Comunicación Oral y escrita-14 | 1 | Area minima: 70 mts, Chapa de seguridad: Seguridad en ventanas primer piso, Aire acondicionado en clima calido, 25 tomas eletricas doble regulada, Aceso alambrico o inalambrico a la red de datos institucional, Conectividad a la UPS del centro. El ambiente de aprendizaje debe estar conformado por: Ambiente dotado de: 20 Equipos con los requerimientos mínimos: • Sistema operativo: Windows 7 • Disco Duro: 400 GB • Ram: 2GB como mínimo • Procesador: Intel Core i3 • Aplicaciones: Java, Visual Studio .Net 2008, PHP, MySQL, SQL Server 2008 • Mesas y sillas 1 Servidor de aplicaciones Conexión a Internet permanente
2. Determinar los requerimientos del sistema según especificaciones y lineamientos del proyecto. | 1 | Computador de Escritorio: Monitor 19" o superior Core I5, Memoria 4GB, DD 320, Software Instalado: ArgoUML, Acceso a Internet , alámbrica e inalámbricamente Libros de referencia,Internet, CD´s, guías | 20 | lapices, esferos, marcadores, borradores, hojas de papel, cinta pegante, pegastic, memorias USB, correctores, pos it, cartulinas, reproducción de material y fotocopias. |  | Ingenieros de Sistemas | 1
|  | StarUML, Microfoft Office: Word, Excel, PowerPoint 2010, Herraminetas de |  |  |  | Etica - 8 | 1
|  | Herraminetas de Remanufacturización de Código |  |  |  | Salud Ocupacional -15 | 1
|  | Libros de referencia,Internet, CD´s, guías |  |  |  | Emprendimiento -15h | 1
3. Determinar la estructura lógica del sistema | 1 | Computador de Escritorio: Monitor 19" o superior Core I5, Memoria 4GB, DD 320, Software Instalado: ArgoUML, Acceso a Internet , alámbrica e inalámbricamente Libros de referencia,Internet, CD´s, guías | 20 | lapices, esferos, marcadores, borradores, hojas de papel, cinta pegante, pegastic, memorias USB, correctores, pos it, cartulinas, reproducción de material y fotocopias. |  | Ingenieros de Sistemas | 1
Software Instalado: ArgoUML, STAR UML
Visual Studio .NET o 2010. Swite ADOBE CS6. PHP , MySQL
WAMPserver, APPserver, XAMP
|  | MySQL Workbench |  |  |  | Salud Ocupacional -10 | 1
|  | Librerías de AJAX, JQUERY, Jquery UI, Jquery Mobele |  |  |  | Etica - 8 | 1
|  | Hojas de Estilo CCS |  |  |  | Emprendimiento -15h | 1
Eclipse, Neatbeans (JAVA)
4. Desarrollar la estructura de datos y de vista de la aplicación del modulo | 1 | Computador de Escritorio: Monitor 19" o superior Core I5, Memoria 4GB, DD 320, Software Instalado: ArgoUML, Acceso a Internet , alámbrica e inalámbricamente Libros de referencia,Internet, CD´s, guías | 20 |  |  | Ingenieros de Sistemas - | 1
Software Instalado: ArgoUML, StarUML
Visual Studio .NET o 2010. Swite ADOBE CS6
|  | WAMPserver, APPserver, XAMP |  |  |  | Comunicación Oral y escrita - 4 | 1
|  | MySQL Workbench |  |  |  | Bilinguismo-15 | 1
|  | Librerías de AJAX, JQUERY, Jquery UI, Jquery Mobele |  |  |  | Etica - 8 | 1
|  | Hojas de Estilo CCS |  |  |  | Emprendimiento-15 | 1
|  | Eclipse, Neatbeans (JAVA) |  |  |  | Salud Ocupacional -5 | 1
ORACLE 11G, MS SQL Server
5 Desarrollar las tareas de configuración y puesta en marcha del sistema. | 1 | Computador de Escritorio: Monitor 19" o superior Core I5, Memoria 4GB, DD 320, Software Instalado: ArgoUML, Acceso a Internet , alámbrica e inalámbricamente Libros de referencia,Internet, CD´s, guías | 20 | lapices, esferos, marcadores, borradores, hojas de papel, cinta pegante, pegastic, memorias USB, correctores, pos it, cartulinas, reproducción de material y fotocopias. |  | Ingenieros de Sistemas - o afines | 1
Acceso a Internet , alámbrica e inalámbricamente
Software Instalado: ArgoUML, StarUML
Visual Studio .NET o 2010. PHP, MySQL Swite ADOBE CS6
WAMPserver, APPserver, XAMP
|  | MySQL Workbench |  |  |  | Etica -8 | 1
|  | Librerías de AJAX, JQUERY, Jquery UI, Jquery Mobele |  |  |  | Salud Ocupacional - 5 | 1
|  | Hojas de Estilo CCS |  |  |  | Emprendimiento - 5 | 1
|  | Eclipse, Neatbeans (JAVA) |  |  |  | Bilinguismo-15 | 1
ORACLE 11G, MS SQL Server
6. Elaborar informes y procesos de evaluación para la validación de los productos e implantación del sistema determinando recursos. | 1 | Computador de Escritorio: Monitor 19" o superior Core I5, Memoria 4GB, DD 320, Software Instalado: ArgoUML, Acceso a Internet , alámbrica e inalámbricamente Libros de referencia,Internet, CD´s, guías | 20 |  |  | Ingenieros de Sistemas | 1
Acceso a Internet , alámbrica e inalámbricamente
Software Instalado: ArgoUML, StarUML
|  | Visual Studio .NET o 2010. PHP, MySQL Swite ADOBE CS6 |  |  |  | Bilinguismo-10 | 1
|  | WAMPserver, APPserver, XAMP |  |  |  | Comunicación oral y escrita - 6 | 1
|  | MySQL Workbench |  |  |  | Etica -8 | 1
|  | Librerías de AJAX, JQUERY, Jquery UI, Jquery Mobele |  |  |  | Salud Ocupacional - 15 | 1
|  | Hojas de Estilo CCS |  |  |  | Emprendimiento - 15 | 1
Eclipse, Neatbeans (JAVA), ORACLE 11G
3.7.1 DETALLE DE LOS RECURSOS ESTIMADOS
HERRAMIENTAS (Materiales de formación devolutivos) | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO ORIONS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL (por grupo de 30 aprendices) | FUENTE RECURSO
0
Materiales especificos |  |  |  |  | 25000000
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 25000000
EQUIPOS (Materiales de formación devolutivos) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | FUENTE RECURSO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  | 0
MATERIALES (consumibles) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | FUENTE RECURSO
Papeleria, Cd´s Dvd´s, Cartuchos de impresora entre otros |  |  |  | 5000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VALOR |  |  |  | 0
4.RUBROS PRESUPUESTALES
| VALOR |  | RUBRO PRESUPUESTAL POR EL QUE SE FINANCIARÍA EL PROYECTO
Equipos
Herramientas | 25000000
Talento Humano
Materiales de Formación | 5000000
TOTAL | 30000000
5. EQUIPO QUE PARTICIPÓ EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE |  | DOC IDENTIDAD |  | ESPECIALIDAD | NOMBRE CENTRO | REGIONAL
Ing. GERARDO MAURICIO POLANIA |  |  |  | Ing. Sistemas | Centro de Electricidad, Electronica y Telecomunicaciones | Distrito Capital
Ing. JHONNATTAN ABELLO |  |  |  | Ing. Sistemas | Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones | Distrito Capital
Ing.FABIAN ALEJANDRO RODRIGUEZ |  |  |  | Ing. Electrónico | Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones | Distrito Capital
Ing. MARIO ANDRÉS RODRÍGUEZ |  |  |  | Ing. Electrónico | Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones | Distrito Capital
Note on H89: Sistema: horas requeridas de especialidades según las actividades programadas